目  录

一、浙江科技学院关于印发基本建设及修缮项目管理规定的通知

…………………………………………………………………1

二、浙江科技学院院长办公室关于印发校基本建设与修缮工程项

目财务管理办法的通知………………………………………13

三、浙江科技学院院长办公室关于印发基本建设及修缮项目招投

标及暂定价材料确定管理办法的通知………………………20

四、浙江科技学院院长办公室关于印发基本建设及修缮项目询价

工作暂行规定的通知…………………………………………29

五、浙江科技学院院长办公室关于印发基本建设与修缮项目施工

管理、工程验收、项目移交及建档实施办法的通知………33

浙 江 科 技 学 院 文 件

浙科院建〔2010〕1号

────────────────────

浙江科技学院

关于印发基本建设及修缮项目管理规定的通知

各二级学院（部、中心）、机关各部门、直属单位：

现将《浙江科技学院基本建设及修缮项目管理规定》印发给你们，请遵照执行。

二○一○年一月二十二日

浙江科技学院基本建设及修缮项目管理规定

（二ОО九年十二月修订）

为加强学校基本建设及修缮项目管理，规范工作程序，保证工程质量，提高投资效益，保障学校教育事业又好又快地发展，根据国家和省、市有关基本建设的法律、法规，浙江省教育厅发布的《浙江省高校基本建设管理办法》（浙教计〔2002〕58号）、《浙江省教育厅关于进一步加强高等学校基本建设管理工作的通知》（浙教计〔2008〕78号）、《浙江省教育厅办公室关于对基建施工招标项目实行推出前确认制度的通知》（浙教办计〔2008〕71号）规定，结合我校基本建设及修缮工作实际，对学校基本建设及修缮工作规定如下：

一、组织机构

（一）浙江科技学院基本建设（修缮）工作领导小组，是学校基本建设及修缮项目管理的领导机构。领导小组由下列人员组成：

组长：分管基本建设工作的副校长；

成员：学校办公室、校纪委办公室、监察处、审计处、基建处、计财处、产后处、设备处、保卫处、工会等部门主要负责人组成。必要时可请其他有关职能部门负责人和校内专家列席领导小组会议。

（二）部门分工

基本建设管理处是基本建设项目实施的主管部门；

产业后勤管理处是修缮项目实施的主管部门；

纪委办公室、监察处是基本建设（修缮）项目监督的主管部门；

计划财务处是基本建设（修缮）项目资金管理的主管部门；

审计处是基本建设（修缮）项目审计、招标控制价编制的主管部门。

（三）浙江科技学院基本建设（修缮）工作领导小组的主要工作职责：

1．审核学校基本建设规划；

2．审核学校年度基本建设及修缮项目计划、建设（修缮）资金安排计划；

3．审核学校基本建设及修缮项目的设计方案；

4．审定达到省教育厅规定额度的基本建设项目招标文件、施工合同、设备（材料）采购合同；

5．审定（审核）达到本文件规定额度（单项变更达到5万元及以上）的施工变更；

6．审定因特殊情况而无法进行招标的基本建设及修缮项目。

二、年度计划及立项

（一）基本建设管理处根据学校总体规划和发展进程，按《浙江科技学院投资项目建设规划》，提出年度基本建设项目实施计划和投资估算，经学校基本建设（修缮）工作领导小组审核，报校长办公会议决定。

（二）基本建设管理处要本着经济、实用的原则，委托有资质的咨询机构编制《项目建议书（含投资估算）》、《可行性研究报告（计划财务部门负责“投资风险评估”的审批）》和《环境评价报告》，报政府有关部门批准，完成年度基本建设项目的立项。

（三）产业后勤管理处负责编制学校年度修缮计划和投资估算，经学校基本建设（修缮）工作领导小组讨论后，报校长办公会议决定。

三、工程项目的设计

（一）依照批准的《项目建议书》、《可行性研究报告》和《环境评价报告》，基本建设管理处应根据立项批准文件的内容和规定，编制设计任务书，通过在校园网公开发布信息等形式，邀请3家以上设计单位进行建设项目方案设计，以供择优选择。

1．达到省、市及省教育厅规定的投资数额或建筑面积的项目方案设计，报政府有关部门组织评审，确定中选方案。

2．未达到省、市及省教育厅规定的投资数额或建筑面积的项目方案设计，学校基本建设（修缮）工作领导小组邀请有关专家对方案设计进行论证、优化，报校长办公会议决定，必要时报党委会决定。

3．方案设计中选单位可以承担本项目扩大的初步设计和施工图设计，学校不另行支付方案设计补偿费；方案设计未中选单位，学校根据国家和省有关基本建设项目方案设计费用标准，给予一次性方案设计补偿，但方案设计成果归学校所有。

（二）已经批准的建设项目设计方案，原则上不作变更，因特殊情况确需变更的，需经学校基本建设（修缮）工作领导小组研究，报校长办公会议讨论同意后，按基本建设项目审批程序重新报批。

（三）基本建设管理处委托方案设计中选单位进行基本建设项目扩大的初步设计和施工图设计，并根据批准的投资估算，控制投资概算，实行限额设计。

（四）基本建设管理处负责对设计完成的施工图，委托有资质的设计单位进行审核。由基本建设管理处自行设计的小型项目，设计图纸与设计概算（预算）一并完成，且有设计人、预算编制人和部门主要负责人签名并加盖部门印章，作为招标、施工和结算审计的依据。

（五）产业后勤管理处负责对学校修缮项目的方案、施工图设计委托。由产业后勤管理处自行设计的小型修缮项目，设计图纸与设计概算（预算）一并完成，且有设计人、概（预）算编制人和部门主要负责人签名并加盖部门印章，作为招标、施工和结算审计的依据。凡涉及改变原建筑功能、建筑结构等的修缮方案，应报杭州市政府有关职能部门审批。对原有老旧的建筑物进行改造，应进行房屋安全鉴定。

四、招标及合同签订

（一）审计处对完成设计的项目，进行工程招标控制价的编制。工程招标控制价的编制可以委托有资质的单位编制，也可由审计处自行编制，但必须在保密状态下完成。

（二）凡达到省教育厅浙教计〔2008〕78号通知规定的招标范围和投资额度（施工单项合同估算价格在100万元及以上的；勘察、设计、监理、咨询等服务采购，单项合同估算价格在50万元及以上的；设备、材料等货物采购，单项合同估算价格在50万元及以上的）都必须进入省、市项目交易中心招标。招标的程序和方法按省、市有关招标规定执行：

列入省重点工程的项目，必须进入省重大建设工程交易中心招标。

未列入省重点工程的大型修缮项目，进入杭州市建设工程交易中心招标。

（三）凡已经政府职能部门批准的项目，报省教育厅批准后，方可进行招标；

（四）未达到省教育厅浙教计〔2008〕78号通知规定的招标范围和投资额度，但设计概算在10万元以上的基本建设项目、5万元以上的修缮项目，由项目主管部门负责组织在校内公开招标。严禁以项目拆分的方式规避招标。

（五）以暂定价进入项目总承包招标的材料（设备）；达到省教育厅浙教计〔2008〕78号通知规定的招标范围和投资额度，根据国家有关招标规定，由学校项目实施主管部门与施工总承包单位共同组织，根据工程项目的性质分别在省、市建设工程交易中心公开招标，确定使用的材料（设备）；

未达到省教育厅浙教计〔2008〕78号通知规定的招标范围和投资额度的，由学校项目实施主管部门与施工总承包单位共同组织在校内实行公开招标。

基本建设项目单项材料（设备）总额在10万元以下、修缮项目单项材料（设备）在5万元以下的，可以通过市场询价或竞争性谈判（竞争性谈判仅可用于修缮项目，下同。）方式确定使用的材料（设备）。

所有暂定价材料（设备）确定，原则上不得超过施工总承包招标时确定的暂定价额度。超过施工总承包招标时确定的暂定价额度的，必须报学校基本建设（修缮）工作领导小组审定。

（六）对政府控制行业，如高压配电、自来水、污水排放及供气、房屋安全鉴定和结构补强（加固）等，经学校基本建设（修缮）工作领导小组批准，可以直接委托相关企业实施，审计处对投资预算进行事前审核和事后结算审计。

（七）校内基建、修缮（改造）工程，根据国家、省有关规定，实行工程量清单招标，不得使用施工图或项目招标。工程量清单可以由项目实施主管部门自行编制，也可以由审计处委托有资质的工程造价咨询单位编制。

（八）特殊情况的处理

1．需要突击进行的小额度基建、修缮工程（基建项目投资不超过20万元、修缮项目投资不超过10万元），按管理程序操作无法按时完成的项目，经学校基本建设（修缮）工作领导小组讨论同意后，可作特殊情况处理，但须由审计处对项目概算实行事前审核无误后，方可进行项目施工。

2．经批准不实行招标的小型基建、修缮项目，按浙江省现行定额标准，只计取工程直接费、规费、税金，调整材差；材差可按杭州市当月造价信息（如果杭州市造价信息没有的可按同期浙江省造价信息处理）确定材料、人工价格。

3．经批准不实行招标的小型基建、修缮项目，直接委托后勤公司施工的，按学校基建后勤招标领导小组会议纪要有关规定进行结算。

（九）校内公开招标按以下规定进行：

1．由项目实施主管部门按国家规范，负责编制招标文件，经审计处、计划财务处审核会签后予以确定，由项目实施主管部门主要负责人签发。所有基建、修缮项目的招标，应制定或使用统一规范的招标文件。招标文件一经确定，任何人不得随意更改，确需更改的，应按原程序重新审核。

2．成立项目招标工作小组负责组织招标工作；成立项目评标委员会，负责对投标文件评审。

3．招标信息在校园网公开发布。

4．招标完成后，7个工作日内收回未中标单位领取的图纸，退还押金。

5．校内基建、修缮工程招标。开标前，由监察处进行行贿犯罪查询，杜绝有不良记录的单位参加工程投标；招标公告和招标文件中应列明合格投标人必须符合的条件，不得拒绝任何符合资格条件的投标人参加投标。

6．校内土建、修缮工程施工招标投标人一般应在5家以上，不得少于3家，其他与其相关的设备、材料采购招标一般不少于3家。如果一次招标，投标报名单位少于规定的，应重新发布招标公告，经过二次公告仍达不到规定数量，经学校基本建设（修缮）工作领导小组批准，可以采用询价或竞争性谈判（竞争性谈判仅用于修缮项目，下同）的方式确定。

7．项目招标工作小组在项目招标完成后，应将所有与该项目招标有关的资料装订成册，作为该项目的基本档案之一。

（十）合同签订

1．项目实施主管部门提供合同草案文本，经学校监察、审计、计财等部门审核会签后，按《浙江科技学院合同管理办法（试行）》（浙科院政〔2009〕115号）规定签订合同。

2．在签订合同的同时，监察处代表学校与对方单位签订廉政协议。

3．合同报学校办公室、计财处、审计处各一份，廉政协议项目实施主管部门和监察处各一份。

4．在合同资金支付条款中，应明确预留合同价的15%以上，待结算审计结束后支付。

5．凡合同文本在2页以上的，必须加盖骑缝章。

五、项目实施过程管理

（一）凡已经政府职能部门批准立项且已完成工程招标的项目，正式开工前需报省教育厅批准，方可开工建设。

（二）校内公开招标的项目正式开工前必须确定施工监理单位。根据工程项目投资大小，可以招标确定有资质的单位进行施工监理，也可以由项目实施主管部门指定专人自行监理。凡是工程项目主管单位自行监理的，必须有完整的工程监理记录。

（三）项目进入施工时，任何人不得随意变更设计文件、建筑材料，确需变更的，需经设计单位、监理单位、项目实施主管部门共同研究，经设计单位、监理单位、工程项目部门现场管理人员、技术负责人和项目实施主管部门负责人签字同意并加盖部门印章后生效。

基本建设及修缮项目变更，原招标单价不发生变化，工程量变更一般在工程结算时，由审计单位确定。

基本建设及修缮项目单项变更涉及招标单价发生变化，增加金额不足5万元的，项目实施主管部门审核后，报分管基建的校领导确定；涉及金额5万元及以上，不足50万元的，经学校基建（修缮）工作领导小组审核后，报校长办公会议决定；涉及金额50万元以上，经学校基建（修缮）工作领导小组审核后，报党委会决定。

遇不可预见或不可抗力等特殊情况造成的变更，应组织专家论证专题会议确定变更方案，并编制预算后，根据预算所涉金额大小，按前款规定报批。

（四）施工过程中合理的变更所增加的费用，原则上在竣工结算完成后支付；因变更涉及金额较大确需提前支付费用的，应对变更部分编制费用预算，经计财、审计部门审核后签订补充合同，但支付比例不得超过预算的50%。

（五）施工变更必须以联系单的方式确定。项目实施主管部门在联系单签证中，必须明确工程量、施工要求、材料品牌、规格型号、材料档次及组价内容，原则上不签订具体价格，最后由审计定价。确需事先确定价格的，审计部门需提前介入，执行事前审计，项目实施主管部门在审计部门审定后签发施工联系单。没有有效施工联系单的项目变更，结算审计时一律不予认定。

六、资金使用管理

（一）基本建设和修缮项目实施主管部门应本着经济、实用的原则，加强建设过程管理，努力降低工程造价。基建管理费的使用范围、使用额度按省财政厅、省教育厅有关规定执行。

（二）基本建设、修缮项目支付工程款，必须严格按合同或付款协议规定进行。施工单位必须按时向项目实施主管部门报送施工月报表，由项目实施主管部门根据施工进度、合同或付款协议，编制次月付款计划，经财务部门审核无误后，报分管基建的校领导核准，分管财务的校领导审定。财务部门依据批准的付款计划，根据财务报销手续支付工程进度款。工程款支付凭证，应由工程项目负责人、技术负责人、项目实施主管部门分管领导、主要负责人和分管校领导签字方可报销，计划外的临时用款，报分管基建的校领导核准后，由分管财务的校领导审批。

七、结算审计

（一）学校基本建设及修缮项目，按国家规定对每一个项目实施全过程或分段审计，将事前、事中和事后审计有机结合。

（二）新增基建、修缮项目，审计部门应对投资估算、设计概算、施工预算、竣工结算等进行检查、控制和评价，并及时出具审计报告。

（三）基建、修缮项目审计应根据不同项目由学校审计部门或其委托有相应资质的工程造价咨询机构实施，有关费用列入建设、修缮成本。

（四）项目主管部门自项目立项开始，应将与项目相关的资料报学校审计部门。

八、竣工验收及结算管理

（一）工程竣工后，项目主管部门要及时组织有关部门进行工程验收。工程验收应包括：质量、消防、规划、卫生、环保等各项政府规定的项目。通过上述各项验收后，项目实施主管部门分步向产业后勤管理处移交。移交时，必须先提供各项验收通过的相关资料复印件，移交前不得投入使用。项目实施主管部门不得直接向使用单位或服务单位移交。产业后勤管理处会同计划财务处办理固定资产入账手续。

在保修期内，项目实施主管部门负责联系保修事宜。

（二）工程竣工，通过验收后，施工单位备齐完整的工程结算资料，经项目实施主管部门初步审核后，在20个工作日内报学校审计部门进行结算审计。

（三）工程结算审计完成后，项目实施主管部门应在三个月内，做好资料整理、建档工作。

九、协调、监督和廉政建设

（一）基建、修缮项目实施主管部门要积极做好与财务部门、审计部门、项目使用部门的协调工作，做到相互支持和配合，为基建、修缮项目的按时优质完成和降低项目投资成本，提高资金效益共同努力。

（二）基建、修缮项目实施主管部门的主要负责人，不宜直接参与本部门主管项目的招标和设备、材料及物资采购具体工作。

（三）项目实施主管部门领导和工作人员要牢固树立法制观念，自觉遵守各项规章制度，部门主要负责人不得利用职权和职务上的影响违规干预和插手工程招标、大宗物资设备采购等专家评标工作。

（四）项目实施主管部门领导和工作人员不得接受施工承包、设备供应等单位、个人的宴请和赠送的礼金、礼卡、有价证券等。

（五）实行亲属“回避”制度，项目实施主管部门工作人员的直系亲属不得直接或通过其他挂靠单位承接学校的设计、施工、中介服务等基建工程业务。

（六）纪检、监察、审计等部门要加强对学校基本建设、修缮工作的全过程监督，在招标、设计变更、工程联系单签发、工程竣工结算等环节，完善相应监督机制。基本建设与修缮工程审计办法由审计处负责制订。

（七）对在基本建设、修缮项目管理中不按规定办事、玩忽职守、弄虚作假、贪污受贿等违法违纪违规行为，要予以严肃查处。

十、本规定自文件下发之日起执行，由基本建设管理处、产业后勤管理处根据项目归属负责解释。原《浙江科技学院基本建设及修缮工作管理规定》（浙科院建〔2008〕1号）同时废止。

主题词：基本建设  管理规定  通知

浙江科技学院院长办公室             2010年1月22日印发

浙江科技学院院长办公室文件

浙科院办发〔2008〕23号

─────────────────────

浙江科技学院院长办公室

关于印发校基本建设与修缮工程项目财务

管理办法的通知

《浙江科技学院基本建设与修缮工程项目财务管理办法》已经院长办公会议研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

二○○八年七月四日

浙江科技学院基本建设与修缮工程项目

财务管理办法

第一条　为规范学校基本建设与修缮工程项目的财务管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、浙江省教育厅《关于转发〈基本建设财务管理规定〉的通知》（浙教计〔2003〕47号）、浙江省教育厅《关于进一步加强高等学校基本建设管理工作的通知》（浙教计〔2008〕78号）和国家有关法规，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条　本办法适用于学校经批准的列入基本建设与修缮投资计划，并经省发改委审批立项的，利用基建拨款、自筹基本建设资金、基本建设项目贷款和其他用于学校基本建设与修缮工程项目的所有工程。

第三条　学校基本建设与修缮项目财务管理的基本任务是：贯彻执行国家和省市有关法律、法规、方针政策；依法、合理筹集、使用基本建设与修缮项目资金；严格控制基本建设与修缮项目成本，减少资金损失和浪费，提高管理水平和投资效益。

第四条　计划财务处是学校基本建设与修缮项目财务管理的职能部门，在校长和分管基本建设校长的领导下，对学校所有基本建设与修缮项目财务活动实施财务管理和监督。

第五条　学校基本建设管理处、产业后勤管理处协助计划财务处共同做好学校基本建设与修缮项目资金的管理工作。

第六条  学校对基本建设资金实行单设账户，单独管理，单独核算；对修缮项目经费实行预算控制，专款专用。计划财务处配备专职财会人员管理学校的基本建设与修缮项目财务会计活动。

第七条  经批准的基本建设与修缮工程项目作为学校基本建设与修缮投资的依据，未经学校批准，任何部门和个人不得随意变更，不得提高建设与修缮标准和扩大建设与修缮规模。学校根据基本建设与修缮项目资金的来源情况，统筹安排当年度基本建设与修缮工程计划。

第八条  对基本建设与修缮项目投资额，单项工程在规定金额以上的，必须按规定实行公开招标制度。

第九条  学校基本建设与修缮工程项目和施工单位一经确定，经批准的项目建议书、可行性研究报告、工程招标汇总材料、中标通知书、施工合同等资料留计划财务处一份。计划财务处按照施工合同规定的比例进行工程款项的支付。

第十条  工程款、材料（设备）款、修缮项目工程款、建设单位管理费等支付审批程序：项目经办人填写费用报销单并签名——项目负责人复核并签名——部门负责人审核签名——分管校领导审批签名—基建或修缮财务付款。

第十一条  学校按国家颁布的《建设工程价款结算暂行办法》结算工程价款。

（一）工程价款支付必须具备下列经济文件。

1．批准的基本建设与修缮项目计划；

2．经过会审后的设计文件及概（预）算；

3．经招标后甲、乙双方签订的施工合同、材料（设备）合同。

（二）工程款的支付与结算。

1．基建项目竣工前，基建部门每月依据施工进度，编报次月用款计划，基建财务严格执行按项目工程量和合同规定，在审计核定工程造价未出来之前，工程款（进度款）不得超过合同总价的85%。

2．对施工过程中增加的各项费用，原则上在竣工结算后支付款项，因校方原因变更且涉及金额较大需支付部分费用的，应对变更部分编制经费预算，经审计部门审计，并签订补充合同后支付部分工程款，但比例最高不超过预算的50%。

3．基本建设项目竣工后，学校基建部门审核施工单位决算报告初审后，报学校审计处进行结算审计。基建财务根据审计后工程造价，在结算前与项目施工主管部门进行工程款对账，确保每个项目结算付款准确无误。

4．在工程竣工结算审计后按规定预留一定比例的工程款（一般5%）作为工程质量保证金，待工程保修期满后结清工程款。

5．工程施工及生活用水电费，全部由承建单位负担。每次支付工程款时，扣除前期学校代垫的水电费，待工程结算时，按实结清。

第十二条  基建与修缮项目安装用设备，符合招标条件的按《浙江科技学院基本建设与维修项目招标及暂定价材料确定办法》（浙科院办发〔2008〕22号）和《浙江科技学院物资招标采购管理办法》（浙科院政〔2007〕80号）进行招标确定。

（一）合同签订。

按法定程序与中标单位签订购销合同，合同应写清单位全称、地址、所购设备名称、产地、规格、型号、数量、单价及合同总价、付款方式、违约责任及补偿条款等内容。

（二）设备价款结算。

1．根据购销合同，第一次预付款原则上不得超过合同价款的30%；

2．设备安装完毕、验收合格后，付款额度不得超过合同总价款的95%；

3．质保金按合同规定预留，一般为合同总价款的5%，无质量问题，保质期满后清算或退还。

第十三条  修缮项目工程价款结算。

（一）修缮项目工程款的支付，原则上在竣工结算时统一进行。合同总价在10万元以上的单项工程，因施工进度要求，确需预付工程款的，预付款控制在合同总价款的30%以内。

（二）修缮工程项目竣工验收后，施工单位必须提供项目结算书，经工程施工管辖部门初审后，报学校审计处进行审计。计划财务处凭审计后的修缮项目工程审计报告，按审定价支付修缮项目工程价款的95%，其余5%作为质保金，待质保期满后结清工程款。

第十四条  基本建设管理费。

（一）基本建设管理费是指建设单位从项目开工之日起至办理竣工财务决算之日发生的管理性质的开支；

（二）基本建设管理费开支范围包括：不在本单位发工资的工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费，办公费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、业务招待费、施工现场津贴、工程招标费、合同契约公证费、法律顾问费、咨询费、竣工验收费、建设单位临时设施费及各种税费和其他管理性质的开支；

（三）业务招待费支出不得超过基本建设管理费总额的10％；

（四）基本建设管理费实行总额控制，分年度据实列支的办法。总额控制数以项目审批部门批准的项目投资总概算为基数，按投资总概算的不同规模分档计算。具体方法如下：

基本建设管理费总额控制数费率表

单位：万元

| 工程总概算 | 费率(%) | 算 例 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工程总概算 | 建设单位管理费 |
| 1000以下 | 1.5 | 1000 | 1000*1.5%=15 |
| 1001-5000 | 1.2 | 5000 | 15+(5000-1000)*1.2%=63 |
| 5001-10000 | 1 | 10000 | 63+(10000-5000)*1%=113 |
| 10001-50000 | 0.8 | 50000 | 113+(50000-10000)*0.8%=433 |
| 50001-100000 | 0.5 | 100000 | 433+(100000-50000)*0.5%=683 |
| 100001-200000 | 0.2 | 200000 | 683+(200000-100000)*0.2%=883 |
| 200000以上 | 0.1 | 280000 | 883+(280000-200000)*0.1%=963 |

（五）基本建设管理费用于岗位补贴开支的有关规定。

1．交通、通信补贴：基建前期岗位：补贴标准：100元/月.人；

2．下施工现场补贴：基建施工管理岗位：补贴标准：10元/天.人，根据考勤按实发放。

以上两项补贴不得重复发放。

3．加班补贴：50元/天。加班必须由基建部门负责人根据实际需要确定，由主管基建校领导审批。

第十五条  对因基本建设工作需要，基建经办人员借款按《浙江科技学院借款管理细则》的规定办理。

第十六条  基建与修缮项目工程竣工结算审计后，计划财务处、基建处、产后处、审计处等相关部门联合编报建设与修缮项目决算报告，移交产业后勤管理处。产后处填报浙江科技学院房屋及建筑物固定资产增置单，办理固定资产实物入账的相关手续。计划财务处相应增加学校房屋及建筑物、设备等固定资产账面价值。基建项目所购设备一律在项目竣工决算、交付使用后，与房屋及建筑物一并纳入学校固定资产。建设与修缮项目审计后，对已入账固定资产，由产业后勤管理处办理固定资产的差价调整手续。

第十七条  本办法由计划财务处负责解释。

第十八条  本办法自公布之日起执行。《浙江科技学院基建项目管理费使用管理的试用办法》（浙科院政〔2002〕69号）同时废止。

主题词：基建  修缮  财务管理  办法  通知

发：各二级学院（部、中心）、机关各部门、直属单位

浙江科技学院院长办公室            2008年7月4日印发

浙江科技学院院长办公室文件

浙科院办发〔2010〕2号

─────────────────────

浙江科技学院院长办公室

关于印发基本建设及修缮项目招投标及暂定价

材料确定管理办法的通知

各二级学院（部、中心），机关各部门、直属单位：

《浙江科技学院基本建设及修缮项目招投标及暂定价材料确定管理办法》已经院长办公室会议研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

浙江科技学院院长办公室

二○一○年一月二十二日

浙江科技学院基本建设及修缮项目招投标

及暂定价材料确定管理办法

（二○○九年十二月修订）

根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》、《浙江科技学院基本建设及修缮项目管理规定》（浙科院建〔2010〕1号）等国家、省及学校有关基本建设招标的法律、法规和规定，坚持公开、公平、公正的原则，依法通过招投标选择设计、监理、施工单位及材料、设备供应商。

施工单项合同估算价格在100万元人民币及以上的；勘察、设计、监理、咨询等服务采购，单项合同估算价格在50万元人民币及以上的；设备、材料等货物的采购，单项合同估算价格在50万元人民币及以上的，都必须进入项目交易中心招标。列为省重点工程的项目须进入省重大项目交易中心进行招标，未列入省重点工程的在杭州市建设项目交易中心进行招标。

在省、市建设项目交易中心招标的项目，按省、市有关招投标规定的程序和办法执行。

在校内公开招标的基本建设、修缮项目以及与其相关的设备、材料、货物采购项目、咨询服务等，一律按本办法执行。

一、招标项目的范围

（一）不足省教育厅浙教计〔2008〕78号通知规定的招标范围和投资额度，但基本建设项目单项合同估算价格在10万元及以上；修缮项目单项合同估算价格在5万元及以上；勘察、设计、监理、咨询等服务采购，单项合同估算价格在5万元及以上；与基本建设、修缮项目相关的设备、材料等货物的采购，单项合同估算价格在5万元及以上的，都必须在校内进行公开招标。

（二）不足本办法第一条 第1项规定数额的，应采用询价或竞争性谈判（竞争性谈判仅用于修缮项目，下同）方式确定施工、材料供应及服务单位。

（三）因学校教学科研特别需要或特殊原因确实无法进行公开招标的，须报请学校基本建设（修缮）工作领导小组批准，可采用其他方式确定施工、材料供应及服务单位。

二、编制工程量清单和招标控制价

（一）单项合同估算价格不足30万元的基本建设和修缮项目，工程量清单由项目实施主管部门或审计处委托中介机构编制，30万元以上的由审计处委托有资质的工程造价咨询单位编制。项目实施主管部门自行编制的工程量清单，须经审计处审核后，才能作为招标的依据。

（二）学校审计处根据工程量清单，编制项目招标控制价，项目较大的可以委托有资质的工程造价咨询单位编制，但必须做好保密工作。

（三）凡委托校外单位编制工程量清单和招标控制价的费用，列入该项目投资概算。

（四）以询价方式确定施工、材料供应和服务单位的，项目实施主管部门必须编制工程预算书，报审计处审核后，作为询价的依据。

三、成立项目招标工作小组

（一）项目招标工作小组由下列人员组成：

组长：项目实施主管部门的分管领导；

成员：项目实施主管单位、监察处、审计处、计划财务处工作人员组成。

项目招标前，项目实施主管部门须商上述有关部门确定项目招标工作小组具体成员名单，经监察处审核后，由监察处和项目实施主管部门共同以书面形式确定，并作为项目招标的文件存档。

（二）项目招标工作小组的职责：

1．负责招标过程的组织；

2．负责招标过程文字记录；

3．负责招标完成后全部招标资料的汇总存档。

四、编制招标文件

（一）项目实施主管部门负责本项目招标文件的起草，经监察处、审计处、计划财务处审核会签后，由项目实施主管部门负责人签发，作为正式招标文件发布。招标文件一经确定，任何部门、个人都不得擅自变更，确需变更的需按原审核程序，重新审核。

（二）招标文件必须包含以下内容：

1．投标邀请书（含工程概况，项目建设的依据文件和现场条件）；

2．投标人须知；

3．合同主要条款（含付款方式、有效的工程变更联系单、分包工程总包管理费、分包工程水电费、设施设备占用费、竣工资料要求等）；

4．投标文件格式；

5．工程量清单（项目综合说明和分项说明，技术、数量、价格、主材品牌规格型号、期限等）；

6．技术条款；

7．设计图纸；

8．评标办法（资格后审、技术标通过制）、日期；

9．投标辅助材料；

10．其他需要说明的事项。

五、发布招标信息，出售招标文件

（一）项目实施主管部门将经过招标工作小组审核后的招标信息在校园网发布招标公告，公告期一般不少于7个日历天，特殊情况可适当缩短，但不得少于5个日历天；

（二）公告内容：工程项目概况、报名的资格要求、报名所要提交的文件资料、招标文件出售的时间和地点、招标文件出售价格及图纸押金等；

（三）自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止（开标）日，一般不少于10个日历天。特殊情况，经学校监察处批准，可适当缩短，但不得少于7个日历天；

（四）凡招标公告、招标文件中涉及到需缩短公告期或出售招标文件期满至开标时间的，项目实施主管部门应事先以书面形式报监察处批准；

（五）开标前，由学校监察部门负责对投标单位进行行贿犯罪档案查询，杜绝有不良记录的单位参加工程投标现象出现；

（六）项目实施主管部门根据工程投资大小拟定招标文件出售价格，最高不得超过250元，图纸押金不得超过200元。招标完成后，7个工作日内收回未中标单位领取的图纸，退还押金；

（七）投标保证金一般按设计概算5%收取，在投标文件提交截止时间之前送达。招标人与中标人签订合同后5个工作日内，招标人应向中标人和未中标人退还投标保证金。

六、现场踏勘与招标答疑

（一）项目实施主管部门在招标文件中应明确现场踏勘的时间、负责人；

（二）项目实施主管部门在招标文件中应明确投标人对招标文件提出疑问的截止时间，项目主管部门在规定的时间内给出书面答复，书面答复完成至开标时间不得少于3个日历天。

（三）招标答疑是招标文件的组成部分，与招标文件享有同等法律效力，如果与招标文件不符的以招标答疑为准。

七、成立项目评标委员会

项目评标委员会，根据项目大小由5—7人单数组成。其中项目实施主管部门1人、计划财务处1人，其余专家由监察处和校工会分别从专家库中抽取。评标专家比例不得少于评标委员会成员总数的2/3，评标委员会具体成员名单以书面形式记录在案，作为本次项目招标的文件存档，纪委办公室、监察处派员对开、评标工作实施全过程监督。

项目实施主管部门主要负责人，不得担任评标委员会成员。

八、开标、评标、询标和决标

（一）严格按招标文件所规定的时间开标；

（二）项目招标工作小组负责组织开标；

（三）学校监察处监督开标；

（四）所有有效投标单位代表参加开标；

（五）开标结果需投标单位代表、招标人、唱标人、记录人、监督人签字确认；

（六）有下列情形之一的应该认为是废标：

1．投标人没有按规定时间送达投标文件的；

2.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

3.投标人未按招标文件要求递交投标保证金或者提供的投标担保有瑕疵的；

4．投标报价超过招标控制价的（招标控制价差错除外）；

5．最低报价低于次低报价8%以上，且无正当理由的；

6．修改工程量清单的；

7．缺少招标文件中要求必须填报项目的；

8．有实质性不响应招标文件要求情形的；

9．评标委员会认为必须要废除的。

（七）校内招标实行 “资格后审”。经过资格审查，有效投标人不足3家，但有效投标人投标报价未超过招标控制价并低于最佳报价的可以认为投标有效；否则按废标处理，重新招标。

（八）评标办法

1．材料及设备采购采用“综合评估法”。分别列出技术标得分和商务标得分。商务标分值不得高于总分值的60%。

2．工程施工招标采用“综合平均价法”技术标实行通过制。评标委员会对投标人资格、技术标审查通过的，商务报价由低到高排出5家单位为投标入围单位，投标入围单位的平均报价为最佳报价。高于最佳报价1%的扣2分，低于最佳报价1%的扣1分，得分排前2名投标人作为中标候选人。

（九）评标委员会认为有必要，可以对投标人进行询问。

（十）评标委员会出具评标报告，并由全体人员签名。

（十一）学校基建后勤项目招标领导小组对评选结果进行记名表决，确定中标单位。在表决时，一般应确定排名第一的中标候选人为中标人。

有下列情形之一时，学校基建后勤项目招标领导小组可以确定排名第二的中标候选人为中标人：

1．评标公示时发现排名第一中标候选人有重大问题的；

2、排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的；

3．排名第一中标候选人未在规定期限内提交履约保证金的；

4．排名第一中标候选人没有充分理由，在接到中标通知书30个日历天不签订合同的。

九、评标公示和决标公告

（一）评标委员会评标完成次日起，评标结果在校园网进行公示，公示期不得少于3个日历天，学校监察处负责受理投诉。

（二）决标必须在评标公示期满后进行。

（三）决标结果在校园网上发出公告。

十、中标通知书

项目实施主管部门根据学校基建后勤项目招标领导小组的决标结果，向中标人发出书面中标通知书。

十一、签订施工（采购）合同

（一）项目实施主管部门起草施工（采购）合同，经监察处、审计处、计划财务处等部门审核会签后，根据《浙江科技学院合同管理办法（试行）》浙科院政〔2009〕115号规定签订合同。监察处代表学校与中标人签订廉政协议书。

（二）施工（采购）合同中必须明确该项目甲、乙双方现场负责人。

（三）施工（采购）合同中应明确预留合同价的15%以上工程款，及施工变更所发生的费用，待结算审计后支付。

（四）施工（采购）合同中应明确质量保证金按结算审计最终价的5%留取，根据不同项目、不同部位的保修年限分期退还。

（五）合同正本交学校办公室一份，副本交监察处、审计处、计划财务处各一份。

十二、在省、市建设工程交易中心招标的基本建设、修缮项目总承包招标中的暂定价材料，达到国家规定数额的，按国家法律规定与项目总承包单位在原招标地共同组织招标确定。

校内招标的基本建设、修缮项目和未达到国家规定数额总承包招标中的暂定价材料，由项目实施主管部门、监察处、审计处、计划财务处与总承包单位通过市场调查、询价等方式确定，确定后的综合单价原则上不得超过总承包招标时暂定的价格。

十三、本办法作为《浙江科技学院基本建设及修缮管理规定》的配套文件，自下发之日起执行，由基本建设管理处、产业后勤管理处根据项目归属负责解释。原《浙江科技学院基本建设与修缮项目招投标及暂定价材料确定管理办法》（浙科院办发〔2008〕22号）同时废止。

主题词：基建  修缮  施工办法  通知

浙江科技学院院长办公室            2010年1月22日印发

浙江科技学院院长办公室文件

浙科院办发〔2010〕3号

─────────────────────

浙江科技学院院长办公室

关于印发基本建设及修缮项目询价工作

暂行规定的通知

各二级学院（部、中心），机关各部门、直属单位：

《浙江科技学院基本建设及修缮项目询价工作暂行规定》已经院长办公室会议研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

浙江科技学院院长办公室

二○一○年一月二十二日

浙江科技学院基本建设及修缮项目

询价工作暂行规定

为了规范基本建设及修缮项目管理，公开、公平的选择项目实施单位，做好基本建设及修缮项目投资控制，根据《浙江科技学院基本建设及修缮项目管理规定》（浙科院建〔2010〕1号）等有关基本建设招投标的法律、法规和规定，对未达到国家和学校规定招标数额的基本建设及修缮项目以询价方式确定项目实施单位规定如下：

一、基本建设及修缮项目询价范围

（一）施工单项合同估算价格在3万元以上不足10万元的基本建设项目；

（二）施工单项合同估算价格在2万元以上不足5万元的修缮项目；

（三）勘察、设计、监理、咨询等服务采购，单项合同估算价格在2万元以上不足5万元的项目；

（四）设备、材料等采购，单项合同估算价格在2万元以上不足5万元的项目；

（五）其他经学校批准采用询价方式的项目。

二、基本建设及修缮项目询价办法

项目实施主管部门根据询价项目的具体情况，按照以下办法执行：

（一）项目实施主管部门及监察、审计、计划财务处等部门（根据项目需要，可以增加其他相关单位或人员）组成询价工作小组，具体负责项目询价工作。

（二）询价的程序：

1．项目实施主管部门编制项目投资估算，报审计处审核；

2．项目实施主管部门编制询价文件（含项目工程量清单），询价文件一般应包括以下主要内容：

（1）项目概况（含项目内容、项目地点、项目工程量、设计文件等）；

（2）对参加询价单位的资格条件要求；

（3）对项目主要负责人的要求；

（4）项目计价要求（一般只计直接费、规费和税金）；

（5）项目款项支付及项目结算办法；

（6）工期要求（一般不低于国家工期定额的70%）；

（7）项目需提供相关资料的要求；

（8）项目竣工验收要求；

（9）询价评审方法；

（10）工程量清单；

（11）报价文件格式；

（12）报价文件提交时间地点；

（13）其他。

3.项目实施主管部门根据项目具体情况发出书面文件，邀请参加询价的单位（一般不应少于3家，特殊情况少于3家的，询价工作小组商定并形成书面材料备查）；

4.参加询价的单位根据询价文件（含工程量清单）报价；

5.询价工作小组根据各单位报价（必要时需经过市场调查），按询价文件的规定，排出参加询价单位名次，提交项目实施主管部门审核后，报学校基建后勤项目招标领导小组确定。

三、投资估算编制的依据

（一）浙江省现行计价规则；

（二）杭州市及浙江省同期造价信息；

（三）类似项目造价指标。

四、对施工、采购及服务等询价单位的资信要求

（一）具有与询价项目相适应的资质；

（二）在政府部门及我校无不良记录；

（三）具有完成类似项目的经历。

五、施工合同的签订

按《浙江科技学院合同管理办法（试行）》浙科院政〔2009〕115号执行。

六、本规定最低数额以下的基本建设及修缮项目，由项目实施主管部门根据实际情况，确定项目实施单位并报审计处、计财处备案。

七、本规定自下发之日起执行，由基本建设管理处、产业后勤管理处根据项目归属负责解释。

主题词：基建  修缮  询价  通知

浙江科技学院院长办公室            2010年1月22日印发

浙江科技学院院长办公室文件

浙科院办发〔2010〕4号

─────────────────────

浙江科技学院院长办公室

关于印发基本建设与修缮项目施工管理、工程

验收、项目移交及建档实施办法的通知

各二级学院（部、中心），机关各部门、直属单位：

《浙江科技学院基本建设及修缮项目施工管理、工程验收、项目移交及建档实施办法》已经院长办公室会议研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

浙江科技学院院长办公室

二○一○年一月二十二日

浙江科技学院基本建设及修缮项目施工管理、

工程验收、项目移交及建档实施办法

（二○○九年十二月修订）

一、施工过程管理

（一）工程项目正式开工前，根据工程投资大小，通过招标确定监理单位，或由项目实施主管部门自行监理。自行监理的必须确定该项目施工现场的监理负责人，并根据工程项目设计概算严格监督工程质量和控制投资。

（二）项目进入施工时，任何人不得随意变更设计文件、建筑材料，确需变更的，需经设计单位、监理单位、项目实施主管部门共同研究，经设计单位、监理单位、工程项目部门现场管理人员、技术负责人和项目实施主管部门负责人签字并加盖部门印章后生效。

基本建设及修缮项目变更，原招标单价不发生变化，工程量变更一般在工程结算时，由审计单位确定；

基本建设及修缮项目单项变更涉及招标单价发生变化或新增加工程量，增加金额不足5万元的，项目实施主管部门审核后，报分管基建的校领导确定；涉及金额5万元及以上，不足50万元的，经学校基建（修缮）工作领导小组审核后，报校长办公会议决定；涉及金额50万元以上，经学校基建（修缮）工作领导小组审核后，报党委会决定。

遇不可预见或不可抗力等特殊情况造成的变更，应组织专家论证专题会议确定。

施工变更必须以联系单的方式确定。工程项目实施主管部门在联系单签证中，必须明确工程量、施工要求、材料品牌、规格型号、材料档次及组价内容，原则上不签订具体价格，最后由审计定价。确需事先确定价格的，须经审计部门价格审核后确定，工程项目实施主管部门在审计处审定后签发工程联系单。没有有效的施工联系单的项目变更，结算审计时一律不予认定。

（三）校内招标的基建、修缮项目，工程投资原则上不得超过设计概算的5%。确因工程实际需要增加建设项目或变更使用材料而增加投资，增加比例5%以上，不足15%的，经学校基建（修缮）工作领导小组研究决定，增加额度在15%以上的，经学校基建（修缮）工作领导小组审核后，报校长办公会议决定。

二、工程竣工验收

（一）在省、市建设工程交易中心实施招标的基建、修缮工程项目竣工验收，由政府有关职能部门，按国家规定的工程竣工验收程序组织。

（二）在校内实施招标的小型基建、修缮工程项目，由工程项目实施主管部门负责组织工程竣工验收。参加验收的为下列单位或部门：监察处、审计处、计划财务处、设计单位、监理单位、项目接受单位、项目使用单位。验收的主要内容是：

1．是否完成设计范围的工程量和满足设计的要求；

2．施工质量是否达到国家规范要求；

3．其他。

（三）验收完成后，验收组织者应出具书面报告，明确整改要求，是否通过验收。对原则上通过验收的项目，在整改完成后，项目实施主管部门应对其整改结果进行验收，并填写书面记录，并入验收报告。审计部门依据验收报告、整改验收记录进入结算审计。

三、工程项目移交

（一）工程通过各项规定验收次日起20个工作日内，完成工程项目移交工作。移交的主要内容是：

1．项目的主要情况：总建筑面积、占地面积、高度、总供电容量、设计概算、合同价格等；

2．施工、采购合同复印件；

3．所有的门房钥匙（含设备用房、配电箱、消防箱等）；

4．安装工程（强电、弱电、消防、给排水等）的施工图纸（电子版）；

5．所有与该项目相关的设施、设备技术资料；

6．保修时间、施工单位工程保修的联系人及联系方式。

（二）项目实施主管部门自收到工程竣工结算审计报告次日起30个工作日内完成移交工作的主要内容是：

1．安装工程的竣工图纸（复印件）；

2．结算审计报告（复印件）。

（三）政府分项验收批复书、产权证明书等。

（四）在保修期内，项目实施主管部门负责联系在保修期内的保修事宜，项目主管部门施工负责人负责该项目的保修工作。

四、工程项目归档

（一）经过政府相关职能部门批准立项的工程项目，工程档案按省、市档案馆有关规定，送省、市档案馆存档，同时送学校档案馆留存。

（二）校内立项和招标的小型基建、改造（不含小型维修）工程项目，在工程决算审计结束3个月内，项目实施主管部门应按省、市档案馆规定工程档案存档的主要文字资料要求，送学校档案馆存档。

五、本办法自发布之日起执行。由基本建设管理处、产业后勤管理处根据项目归属负责解释。原《浙江科技学院基本建设与修缮项目施工管理、工程验收、项目移交及建档实施办法》（浙科院办发〔2008〕24号）同时废止。

主题词：基建  修缮  管理  通知

浙江科技学院院长办公室            2010年1月22日印发